| 0 | 2 |
| --- | --- |
| 13 | 15 |

A             2

| 15 | 18 |
| --- | --- |
| 15 | 18 |

E             3

| 5 | 15 |
| --- | --- |
| 5 | 15 |

D             10

| 0 | 5 |
| --- | --- |
| 0 | 5 |

B             5

| 18 | 26 |
| --- | --- |
| 18 | 26 |

G             8

| 1 | 7 |
| --- | --- |
| 12 | 18 |

F             6

| 0 | 1 |
| --- | --- |
| 11 | 12 |

C             1

Completion Time = 26

Critical Path: B – D – E – G

Completion Time = 19

Critical Paths:-

A – C – G

B – E – G

| 9 | 19 |
| --- | --- |
| 9 | 19 |

G             10

| 5 | 11 |
| --- | --- |
| 6 | 12 |

F             6

| 5 | 9 |
| --- | --- |
| 5 | 9 |

E             4

| 6 | 9 |
| --- | --- |
| 6 | 9 |

C             3

| 6 | 8 |
| --- | --- |
| 10 | 12 |

D             2

| 11 | 18 |
| --- | --- |
| 12 | 19 |

H             7

| 0 | 5 |
| --- | --- |
| 0 | 5 |

B             5

| 0 | 6 |
| --- | --- |
| 0 | 6 |

A             6